ยุทธศาสตร์ที่  3

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดเวทีประชาคม | -เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา | -จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 10,000 | 5,000 | 0 | สำนักปลัด | โอนลด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | -เพื่อส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต | -รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | โอนลด |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจัดเก็บภาษี | -จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 ระบบ | 100,000 | 100,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | -เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน | -จัดอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน | 100,000 | 100,000 | 157,235 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 4 โครงการ |  |  | 220,000 | 215,000 | 157,235 | - | - |

24