5

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ชี้แจง** : แบบที่ ๒เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2. รายงานผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี**

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ (1) 2566** | | **ปีที่ (2) 2567** | | **ปีที่ (3) 2568** | | **ปีที่ (4) 2569** | | **ปีที่ (5) 2570** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 236 | 47,713,710 | 178 | 21,313,710 | 188 | 22,393,710 | 172 | 21,033,710 | 187 | 24,033,910 | 961 | 136,488,750 |
| 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 32 | 4,280,000 | 20 | 680,000 | 32 | 4,080,000 | 21 | 780,000 | 32 | 4,080,000 | 137 | 13,900,000 |
| 3. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 80 | 5,400,000 |
| 4. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 1,202,000 | 22 | 1,072,000 | 23 | 1,572,000 | 23 | 1,572,000 | 23 | 1,572,000 | 113 | 7,110,000 |
| **รวม** | **307** | **54,275,710** | **236** | **23,173,710** | **259** | **29,125,710** | **232** | **24,465,710** | **258** | **30,765,910** | **1,219** | **162,898,750** |

6

**2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ปรากฏอยู่ในแผน | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม (ยกเลิก) | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40 | 21.27 | 188 | 100 | 148 | 78.72 | 0 | 0 | 188 | 100 |
| 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 3.12 | 32 | 100 | 31 | 96.87 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 3. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 1 | 6.25 | 16 | 100 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 4. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 21.73 | 23 | 100 | 18 | 78.26 | 0 | 0 | 23 | 100 |
| **รวม** | **47** | **18.14** | **259** | **100** | **212** | **81.85** | **0** | **0** | **259** | **100** |

๗

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ตาม**  **แผนพัฒนา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | **22,393,710** | **11,929,462.34** | **53.27** |
| 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | **4,080,000** | **19,932** | **0.48** |
| 3. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | **1,080,000** | **157,235** | **14.55** |
| 4. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | **1,572,000** | **164,627** | **10.47** |
| **รวม** | **29,125,710** | **12,271,256.34** | **42.13** |

**ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร2. มีการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างจำนวนมาก จึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

**3. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจำเป็นต้องบรรจุโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับไว้ จึงส่งผลให้สัดส่วนการดำเนินงานต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณ**