๕

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ชี้แจง** : แบบที่ ๒เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี**

**๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐ )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ (๑) ๒๕๖๖** | | **ปีที่ (๒) ๒๕๖๗** | | **ปีที่ (๓) ๒๕๖๘** | | **ปีที่ (๔) ๒๕๖๙** | | **ปีที่ (๕) ๒๕๗๐** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 236 | 47,713,710 | 178 | 21,313,710 | 188 | 22,393,710 | 172 | 21,033,710 | 187 | 24,033,910 | 961 | 136,488,750 |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 32 | 4,280,000 | 20 | 680,000 | 32 | 4,080,000 | 21 | 780,000 | 32 | 4,080,000 | 137 | 13,900,000 |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 16 | 1,080,000 | 80 | 5,400,000 |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 1,202,000 | 22 | 1,072,000 | 23 | 1,572,000 | 23 | 1,572,000 | 23 | 1,572,000 | 113 | 7,110,000 |
| **รวม** | **307** | **54,275,710** | **236** | **23,173,710** | **259** | **29,125,710** | **232** | **24,465,710** | **258** | **30,765,910** | **1,219** | **162,898,750** |

๖

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ปรากฏอยู่ในแผน | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม (ยกเลิก) | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 42 | 23.59 | 178 | 100 | 136 | 76.40 | 0 | 0 | 178 | 100 |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 5 | 20 | 100 | 19 | 95 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 0 | 0 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 40.90 | 22 | 100 | 18 | 81.81 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| **รวม** | **47** | **19.91** | **236** | **100** | **189** | **80.08** | **0** | **0** | **236** | **100** |

๗

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณที่ตั้งไว้ตาม**  **แผนพัฒนา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 21,313,710 | **9,987,386.10** | **46.85** |
| ๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง | 680,000 | **19,932** | **2.93** |
| ๓. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล | 1,080,000 | **0** | **0** |
| ๔. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,072,000 | **114,249** | **10.65** |
| **รวม** | **23,173,710** | **10,121,567.10** | **60.43** |

**ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทำเวทีประชาคมเท่าที่ควร๒. มีการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างจำนวนมาก จึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

**๓. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจำเป็นต้องบรรจุโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับไว้ จึงส่งผลให้สัดส่วนการดำเนินงานต่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณ**