ยุทธศาสตร์ที่  4

การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว | - เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณป่าไม้ | - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปีละ ๒ ครั้ง | 50,000 | 20,000 | 16,542 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ | -เพื่ออนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ขยายพันธุ์ได้ | -ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณบึงระหานและลำจักราช | 30,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสารสู่ 90 ล้านต้น | - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณป่าไม้ | - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | -เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 50,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 5 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
|  | รวม 5 โครงการ |  |  | 180,000 | 90,000 | 16,542 | - | - |

๒5

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสืบสานประเพณีไทย (วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษาฯลฯ) | -เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย | จัดงานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย | 40,000 | 10,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | - |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดงานปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 29,175 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เชิดชู ภูมิปัญญาผู้สูงวัย | -เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย | จัดงานปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | 30,000 | 48,700 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการอุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -เพ่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | - |
| 5 | โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | -เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ | -ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังมีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปะ | 50,000 | 50,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | - |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ยกระดับและส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | 20,000 | 19,832 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 6 โครงการ |  |  | 270,000 | 170,000 | 97,707 | - | - |

๒6